Графік процедури та ключові строки процедури реструктуризації (прогнозовані)

|  | Етап | Час |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заява про Процедуру Фінансової Реструктуризації (стаття 18). Секретаріат перевіряє дотримання вимог, реєструє заяву, починає процедуру, повідомляє залучених кредиторів про початок процедури та про Перші Збори Залучених Кредиторів, публікує інформацію про початок процедури на веб-сайті (стаття 19) | Дата Початку Процедури: _____________________ |
| 2. | Боржник надає інформацію про Поточний Стан Фінансово-Господарської Діяльності Боржника, підготовлену до Перших Зборів Залучених Кредиторів, включаючи: - обґрунтування необхідності реструктуризації зобов’язань Боржника; - довідку про повний об'єм зобов’язань в розрізі груп кредиторів, включаючи: ФУ, Пов’язаних Осіб Боржника, Кредиторів, що є Пов’язаними Особами, Забезпечених Кредиторів, інших кредиторів; - інформацію про наявність простроченої заборгованості суми, строк погашення яких сплив за чинними договорами, існування права вимоги кредиторів дострокового погашення кредитів згідно з чинним договорами, наявність порушень чинних договорів забезпечення; - інформацію про наявність/стан забезпечення Боржника та Майнових Поручителів; - очікування Боржника щодо основних фінансових показників на найближчі 12 місяців) (у довільній формі); - перелік існуючих судових та виконавчих проваджень. (стаття 19) | 7 робочих днів до перших зборів Кінцевий термін: |
| 3. | Перші Збори Залучених Кредиторів (ЗК). Рішення, що мають бути прийняті, включають: - Формування Координаційного Комітету Фінансових Установ (ККФІ) та вибір Провідного Банку (за необхідності) - Формування Комітету Кредиторів (за необхідності) - Порядок співпраці та проведення переговорів - Схвалення або відмова у спільному фінансуванні процедури реструктуризації кількох пов’язаних боржників - Зупинення процедури банкрутства (за необхідності) - Припинення Мораторію та укладення Договору про Відстрочку - Вибір Незалежних Експертів та інших експертів [дивись номер 8 нижче] - Ознайомлення з інформацією Боржника стосовно Статусу Фінансово-Господарської Діяльності Боржника - Додатковий юридичний аудит і складання переліку необхідної інформації стосовно ділової діяльності - Підписання Договору про Збереження Конфіденційності або Договорів про нерозкриття Інформації - Перспективи внутрішніх операцій та фінансування - Первинні перспективи реструктуризації та опції - Складання Графіку Процедури з ключовими кінцевими термінами (статті 19 та 23) | Дата: Час: Місце: |
| 4. | Додаткові збори Залучених Кредиторів, скликані за повідомленням, наданим Секретаріату не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати проведення додаткових зборів з пропозицією місця проведення, часу та дати таких зборів (стаття 23) | В ході процедури |
| 5. | Боржник подає Клопотання про залишення заяви про ініціювання банкрутства без розгляду, за необхідності (стаття 20) | Кінцевий термін: |
| 6. | Рішення про припинення Мораторію або укладення Договору(-ів) про Відстрочку (статті 20-21) | Кінцевий термін: |
| 7. | Кредитори подають вимоги в письмовому вигляді до ККФІ/Провідного Банку (вимоги мають бути оформлені з використанням типових форм за ЗФР) | Кінцевий термін: [протягом 15 днів від початку процедури] |
| 8. | Обрання/залучення Незалежного Експерта та/або інших експертів, що здійснюється на основі узгоджених кредиторами умовах. Критерії обрання Незалежного Експерту та вимоги до Незалежного Звіту Стосовно Фінансово-Господарської Діяльності на основі інструкцій, схвалених Наглядовою Радою. | Кінцевий термін: [протягом 10-15 днів від початку процедури] |
| 9. | Юридичний Аудит Фінансово-Господарської Діяльності Боржник подає всю подальшу інформацію, яку вимагає ККФІ або Незалежний Експерт, необхідну для підготовки та оцінки плану. Стаття 10 визначає наступні потрібні розкриття: 1) про свій фінансовий стан, стан фінансових поручителів, активи, капітал, зобов’язання, наявність та стан заставного майна боржника і майнових поручителів, комерційну діяльність та її перспективи, доходи та витрати, прогноз основних операційних та фінансових показників на період реструктуризації зобов’язань, свого кінцевого (кінцевих) бенефіціарного (бенефіціарних) власника (власників), контролера (контролерів) та пов’язаних осіб для забезпечення проведення належної оцінки фінансового стану та можливості успішного продовження своєї діяльності, а також для підготовки та затвердження Плану Реструктуризації тощо; 2) фінансову звітність, що відповідає вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності або національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, залежно від того, які стандарти використовує боржник, за кожен з трьох фінансових років, які передують початку проведення такої процедури, а також висновок аудитора або аудиторської фірми (на вимогу Залучених Кредиторів); 3) надавати інформацію, що є необхідною для проведення належної оцінки його конкурентних переваг та комерційного потенціалу Боржника Додаток 1 (Дані Юридичного Аудиту та інформація) висвітлює типові дані та інформацію, необхідну Незалежному Експерту для підготовки незалежного звіту стосовно господарської діяльності та для належної оцінки комерційного потенціалу. | Кінцевий термін: [Протягом 30 днів від початку процедури] |
| 10. | Боржник має подати незалежний звіт стосовно ділової діяльності ККФІ/Провідному Банку або Залученим Кредиторам | Кінцевий термін: протягом 60-75 днів після початку процедури, що може бути подовжений на [30] днів максимум. [у разі продовження процедури за ЗФР] |
| 11. | Подання Боржником Плану в Секретаріат і поширення його серед Залучених Кредиторів Оцінка Незалежних Експертів щодо життєздатності має бути поширена разом із планом серед кредиторів | Кінцевий термін: Протягом 80 днів від початку процедури, що може бути подовжений до 90 днів максимум |
| 12. | Внесення змін і доповнень до Переліку Залучених Кредиторів, за необхідності Має відбутися до Перших Зборів Залучених Кредиторів | Кінцевий термін: |
| 13. | Залучені Кредитори пропонують зміни та доповнення до Плану Реструктуризації | Протягом 10 днів від зборів з приводу плану |
| 14. | Збори Залучених Кредиторів щодо Затвердження Плану Реструктуризації | Кінцевий термін: 15 днів після поширення плану |
| 15. | Якщо обговорення Плану Реструктуризації не було завершено, збори переносяться на наступний робочий день та тривають до завершення обговорення | Наступний робочий день після зборів кредиторів, тощо |
| 16. | Нові збори Залучених Кредиторів, якщо дійсне клопотання про перенесення зборів для обговорення змін і доповнень до плану було схвалено | 10 днів після переносу |
| 17. | Подання Повідомлення про Спір до Секретаріату для розгляду в арбітражі (якщо щонайменше дві третини (але менше за 100%) схвалила План Реструктуризації) Встановлення графіку/кінцевих термінів для прийняття рішення Арбітражним Комітетом у відповідності до Арбітражного регламенту | Кінцевий термін: Негайно після зборів кредиторів з приводу плану |
| 18. | Рішення про подовження періоду Процедури Фінансової Реструктуризації (максимум 90 днів) та повідомлення Секретаріату | До 90 днів після початку процедури |
| 19. | Рішення про те, чи реорганізовувати в приватному порядку, формально реорганізувати за Законом про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом чи припинити процедуру реструктуризації | На зборах кредиторів щодо затвердження плану або протягом трьох місяців від початку процедури (якщо строк не було подовжено) |

Графік 1 – Дані Юридичного Аудиту та інформація

Наступні питання та супровідні документі типово є частиною звіту з юридичного аудиту стосовно фінансово-господарської діяльності та розкриття. Спостережна Рада  з Фінансової Реструктуризації схвалила Інструкції для Незалежних Експертів та вимоги Незалежного Огляду Фінансово-Господарської Діяльності.

| СТРУКТУРА ГРУПИ |  | - Усі дочірні компанії, асоційовані особи та процент їх частки в кожному випадку. - Країна інкорпорації - Вкажіть, чи не веде активної господарської діяльності |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗОБОВЯЗАННЯ ГРУПИ |  | - Усі зобов’язання (включаючи наявні та позабалансові), що мають бути включені до поточного використання, первинні дати погашення та цілі кожного окремого використання - Переліки мають бути узгоджені, а всі розбіжності врегульовані |  |
| СТРУКТУРА ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ |  | - Конкретні деталі стосовно кредитора, позичальника, забезпеченої сторони, гарантів/листів із запевненнями та будь-яких обмежень мають бути надані - Деталі про будь-які забезпечення, зобов’язання щодо утримання від дій та домовленості стосовно субординації |  |
| ВНУТРІШНЬОГРУПОВІ ЗОБОВЯЗАННЯ |  | - Усі поточні фінансові, торговельні, фінансові зобов’язання, роялті та інші внутрішньогрупові грошові вимоги - Договори та поточні позиції - Домовленості про субординацію - Відшкодування та договори з акціонерами та директором |  |
| АКТИВИ ГРУПИ |  | - Реєстри активів - Обтяжені або необтяжені |  |
| БІЗНЕС-ПЛАН |  | - Аналіз ринку - Аналіз конкурентів - Будь-які наявні незалежні огляди позиції або конкурентоздатності боржника |  |
| АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗИ СТОСОВНО ГРОШОВОГО ОБІГУ |  | - Історичні звіти про грошовий обіг за останні три роки - Прогнози щодо грошового обігу на наступні 3-5 років та аналіз вразливості - Плановані зменшення витрат та прибутків - Ініціативи з поліпшення фінансово-господарської діяльності - Плановані продажі нестратегічних активів та очікуваних прибутків |  |
| ІСТОТНІ ДОГОВОРИ ЗА ОСТАННІ 3 РОКИ |  | - З клієнтами - З постачальниками - З кредиторами - З акціонерами - З керівниками - З працівниками |  |
| БУДЬ-ЯКА ІНША ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ПОТОЧНОГО СТАНУ ТА МАЙБУТНЬОЇ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ |  |